## Realese Plan
RELEASE PLAN | [7 empty] | company name
year/ month
Munkanév | Felelős | Prioritás 1-3 | Mikortól | Meddig | Készültség% | Költség eFt | Hatás | Tartalom
Name | Owner | Priority | Start | End | Readiness | Cost eHUF | Impact | Description
Jelenleg futó fejlesztések / Authorized Tasks
Javító termékfejlesztések / Bug fixes
xxxx | asa | 2 | 2015.04 | 2015.08 | 70 | 380 | komfortosabb érzet javítása | kilincs kiemelő profil optimalizálás, kilincs optimalizálás
xxxx | mol | 1 | 2015.05 | 2015.07 | 100% | 500 | alapfunkció | A működés megbízhatóságának növelése
Futó projektek / Running Projects
xxxxx | fus | 3 |  |  | - | 50 | nyereségesség | különbőző szerkezetű rendszerek tesztelése azonos (labor) feltételekkel
Tervezett fejlesztések (üzleti igény alapján kell definiálni, hogy határidős futó feladat legyen) / Queueing Tasks
xxxx | kut | 3 |  |  | - | 50 | forgalom növelése | xxxx
KIvánságlista (sorban álló gondolatok, ügyfél kérések, jövőbeli elképzelések, ötletek) / Wish List
xxxx |  | 3 |  |  | - | 50 | xxxx | xxxx
Sorok színe: kész/ready=zöld/green, csúszik/delayed=piros/red

## Done Tasks
Lezárt fejlesztések / Done Tasks | [7 empty] | company name
year/ month
Munkanév | Felelős | Prioritás | Mikortól | Meddig | Készültség% | Költség eFt | Hatás | Tartalom
Name | Owner | Priority | Start | End | Readiness | Cost eHUF | Impact | Description
xxxx | asa | 2 | 2015.04 | 2015.08 | 70 | 380 | komfortosabb érzet javítása | kilincs kiemelő profil optimalizálás, kilincs optimalizálás
xxxx | mol | 1 | 2015.05 | 2015.07 | 1 | 500 | alapfunkció | A működés megbízhatóságának növelése
xxxx | fus | 1 | 2016.03.30. | 2016.04.27. | 100 | support szerz. | további rendelések feltétele | helyes adatok
aaaa | tgs | 3 | 2016.03.15 | 2016.06.15 | 100 | support | kapcsolódó terméket segíti | adatbázis szinten is rögzítjük a modellt és a számlát
ccccc | kut | 1 | 2016.05.01 | 2016.08.09 | 100 | 1500 | összekapcsolás más rendszerekkel | API development
hhhh | mol | 1 | 2016.07.08 | 2016.09.20. | 100 | 35000 | sales channel support | improve sales production
ffffff | fus | 2 | 2016.08.10 | 2016.09,15 | 25/stop | 750 | GUI development | Improve ergonomy

## Product Versions
Verziókövetés / Product Versions | [7 empty] | company name
year/ month
Munkanév | Felelős | Prioritás | Mikortól | Meddig | Specifikáció | Költség eFt | Hatás | Tartalom
Name | Owner | Priority | Start | End | Document Code | Cost eHUF | Impact | Description
v1.0 2015.05.01.
xxxx | fus | 1 | 2016.03.30. | 2016.04.27. | xxxx_feature_v12 | support szerz. | további rendelések feltétele | helyes adatok
v1.1 2015.06.20.
aaaa | tgs | 3 | 2016.03.15 | 2016.06.15 | aaaa_v3 | support | kapcsolódó terméket segíti | adatbázis szinten is rögzítjük a modellt és a számlát
v2.0 2015.09.20.
ccccc | kut | 1 | 2016.05.01 | 2016.08.09 | ccccc_leírás_v1.3 | 1500 | összekapcsolás más rendszerekkel | API development
hhhh | mol | 1 | 2016.07.08 | 2016.09.20. | hhhh_lezárt | 35000 | sales channel support | improve sales production